PROGRAMME D’ACTIVITES

Exercice 2022

Novembre 2021

Note de présentation

Le présent programme d’activités, marquant  le second exercice de cette mandature s’inscrit dans un élan de rehausser l’image des EUC, tout en s’appuyant sur la vision de l’EEC « restaurer l’autorité  de l’église » et  de la JEEC « pour le retour du christ ».

Ce  programme qui a pour objectif la restauration de l’autorité du commissariat dans  la province s’articule autour des actions suivantes : Vie et édification spirituelle (02) ; action administratives (04) ; action de formation (03) ; action économique (01) ; action du social (01) ; action de matériel (01) ; action de culturelle et sportive (02)

| - Vie et édification spirituelle (02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités | Objectifs | Contenus /stratégies | Niveau d’exécution | Période | Résultats attendus | Indicateur de performance | Source de vérification |
| 01 | Organisation d’un week spirituel | Affermir la foi des EUC de Djiri | - thème à pourvoir ; - Rav, méditation participative ; - Sensibilisation | Toute la province | A déterminé | La foi des EUC affermis | Un week end | - Programme d’activités ; - comptes rendus |
| 02 | Tenue des moments de prière du commissariat et de la patrouille SPI provinciale | Amener les EUC de Djiri à avoir une vie de prière permanente | - thème à pourvoir ; - Rav, méditation participative ; - Sensibilisation | CPD Et La PSPI provinciale | Une fois par mois | La vie de prière permanente dans la province | 12 moments de prière | Liste de présence ; Comptes rendus |

| - Actions administratives (04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités | Objectifs | Contenus /stratégies | Niveau d’exécution | Période | Résultats attendus | Indicateur de performance | Source de vérification |
| 01 | Tenue d’une AGP ordinaire | -Rendre compte de l’exercice 2022 ; - Projeter l’année 2023 | Elaboration des documents de pilotage | CPD | Septembre 2022 | Exercice 2022 évalué et l’année 2023 projetée | 70 participants | Liste des présences ; Communiqué final |
| 02 | Elaboration des plannings d’activités semestriels | Planifier les activités prévues dans le programme 2022 | Elaboration des documents de pilotage | CPD | Septembre 2021 et début juin 2022 | Activités planifiées | 2 plannings | Plannings existants |
| 03 | Organisation des réunions du commissariat et élargies aux chefs d’unités | Suivre et exécuter les activités de la hiérarchie et de la province | - Recherche des problèmes à traité ; - Programmation des réunions ; - sensibilisation des participants | CPD Et groupes locaux | Une fois le mois ; Une fois chaque trimestre | Les activités de la hiérarchie et commissariat suivies et évaluées | 12 réunions du commissariat ; 4 réunions élargies | Comptes rendus Liste des présences |
| 04 | Descente des commissaires aux branches | Suivre et évaluer la vie des branches de la province | Descente dans les groupes | CPD et les unités des groupes | A déterminer | vie des unités suivies et évalués | Deux descentes | Programme des descentes Liste de présence |
| 05 | Recensement Général des EUC de Djiri | Connaitre l’effectif total des membres de Djiri (EU totémisme, TEA et système) | Sensibilisation Envoie des fiches Existence d’un fichier | CPD et les groupes | Permanente | L’effectif total des EUC connu | Fiche de recensement | Fiche de recensement |

| - Actions de formation (03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités | Objectifs | Contenus /stratégies | Niveau d’exécution | Période | Résultats attendus | Indicateur de performance | Source de vérification |
| 01 | Vulgarisation des thèmes des journées nationales et provinciales | Vulgariser les thèmes des journées nationales et provinciales | Organisation des Weekend scout des branches de la province | CPD et les groupes locaux | Une fois par trimestre | Thème Vulgarisé | 3 weekends scouts | Liste des présences ; Compte rendu |
| 02 | Participation au BACU | Renforcer les capacités des Chefs d’unités et des routiers | Session de formation au BACU Sensibilisation | CPD | A déterminer | Capacités des chefs d’unités et routiers renforcés | 1 BACU | Comptes rendus Liste de présence |
| 03 | Journée de formation des routiers sur la recherche de l’emploi | Former les routiers de Djiri sur la recherche de l’emploi | - choix des orateurs ; - Choix des thèmes ; - Sensibilisation | CPD routiers | Janvier 2021 | Les routiers de djiri formés sur la recherche de l’emploi | Une journée | Comptes rendus Liste des présences |

| - Action économique (01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités | Objectifs | Contenus /stratégies | Niveau d’exécution | Période | Résultats attendus | Indicateur de performance | Source de vérification |
| 01 | Diversification de l’activité économique | Diversifier les sources et accroitre les revenus de la province | - Collecte spéciale de la province (1ere collecte des mois) ; - Confection et vente des foulards et écuissons de la province et bavette | -CPD -Groupes locaux | permanente | Ressources financières diversifiées et accrues | 125 foulards et insignes vendus | Cahier journal - reçu - décharges |

| - Action de social (01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités | Objectifs | Contenus /stratégies | Niveau d’exécution | Période | Résultats attendus | Indicateur de performance | Source de vérification |
| 01 | Assistance sociale | Promouvoir l’action sociale | -Exploitation du memento ; -Informer et sensibiliser les éléments ; -Lancement des quêtes -transfert des fonds | CPD | indéterminée | Action promue | Nombre des EUC de Djiri assisté | - reçu - décharges |

| - Action de matériel (01) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités | Objectifs | Contenus /stratégies | Niveau d’exécution | Période | Résultats attendus | Indicateur de performance | Source de vérification |
| 01 | Acquisition du matériel de cuisine et de travail (cachet CVE, Com aux comptes, finances) | Poursuivre l’acquisition du matériel de cuisine | -Sensibiliser les membres sur l’acquisition du matériel de cuisine ; - quêtes ; - recherche de fonds | CPD | permanente | L’acquisition du matériel poursuivis et acquis | Plusieurs matériels | Reçu, image facture |

| - Action du culturelle et sportive (02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Activités | Objectifs | Contenus /stratégies | Niveau d’exécution | Période | Résultats attendus | Indicateur de performance | Source de vérification |
| 01 | Vulgariser la journée des cheftaines (éclaireuse) et formation sur le leadership feminin | Rassembler les cheftaines | Organisation de deux journées des cheftaines | CPD | Octobre Novembre | Les cheftaines de la province rassemblée | 75 cheftaines | Compte rendu Liste des présences |
| 02 | Organiser d’une journée récréative | Vivre le scoutisme à travers le jeu en plein air | Sensibiliser les membres -Football - Marche Raid -Ndzango | CPD et groupes locaux | indéterminée | Le scoutisme vécu en plein air | 100 EUC | Compte rendu Lise des présences |

Conclusion :

En définitive, nous disons c’est ensemble que nous bâtirons notre province comme dit la parole de Dieu dans : philippines 3 : 16 « seulement au point où nous sommes parvenus marchons d’un même pas ».

Fait à Brazzaville, le _ _ _/ _ _ _/ 2021

L’Assemblée Générale Provinciale ordinaire